ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

Rạch Giá, ngày 15 tháng 01 năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình Hòa nhạc điện tử

- Nhằm mục đích tổ chức sân chơi lành mạnh cho học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực nhân dịp đón Xuân Quý Tỵ - 2013 và gây quỹ học bổng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường;

- Được sự tài trợ về kinh phí tổ chức và kĩ thuật của cựu học sinh của nhà trường,

BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực lập kế hoạch tổ chức chương trình hòa

nhạc điện tử mừng xuân Quý Tỵ 2013.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực (NTT) nhân dịp đón Xuân Quý Tỵ - 2013.

- Gây quỹ học bổng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường.

- Chương trình phải thiết thực hiệu quả, phù hợp với độ tuổi học sinh và quy định của Nhà nước.

- Các bộ phận, cá nhân phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1. Học sinh, cựu học sinh, phụ huynh học sinh nhà trường.

2. Quý Thầy, Cô giáo đã và đang công tác tại nhà trường.

3. Các ban ngành, đoàn thể.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình gồm có các thể loại: Rap, Ca nhạc, Dance, Beatbox, Dân vũ, Nhảy hiện đại do học sinh và cựu học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực dàn dựng và thể hiện (có chương trình chi tiết kèm theo).

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Chương trình ca nhạc có bán vé, toàn bộ số tiền này được dùng ủng hộ trực tiếp cho các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tại trường THPT NTT.

- Giá vé tham dự: 20000 đồng/1 vé.

- Mẫu vé: vé in 2 lai có đóng dấu của Đoàn trường.

- Nơi phát hành vé: Văn phòng Đoàn trường.

- Số lượng vé phát hành: 2000 vé.

- Thời gian phát hành vé: Từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 01 năm 2013.

Lưu ý: Nhằm đảm bảo an ninh cho chương trình nên vé chỉ được phát hành cho các đối tượng tham dự theo quy định như ở phần II.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Kinh phí dự trù: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng), bao gồm:

- Kinh phí làm sân khấu, thuê âm thanh, trang bị các thiết bị ánh sáng, khói lửa: 17.000.000 đồng.

- Kinh phí trang bị các thiết bị kỹ thuật trong quá trình thực hiện: 2.000.000 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh: 1.000.000 đồng.

2. Nguồn kinh phí: Do nhóm cựu học sinh tài trợ cùng với 25% số tiền thu được từ phát hành vé.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Chạy chương trình và tổng duyệt: Từ 18h30 đến 20h30 ngày 31/01/2013 tại sân trường THPT Nguyễn Trung Trực.

2. Thực hiện chương trình: Từ 19h30 đến 21h ngày 01/02/2013 tại sân trường THPT Nguyễn Trung Trực.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lập kế hoạch, chỉ đạo nội dung chương trình, phân công nhiệm vụ trong BCH Đoàn trường, chi đoàn giáo viên và nhóm giáo sinh thực tập, phối hợp với nhóm cựu học sinh thiết kế chương trình, gồm các đồng chí: Lê Huy Thơ, Huỳnh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tư, Lâm Quốc Việt.

2. In ấn, phát hành vé: Đồng chí Huỳnh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Lý và nhóm cựu học sinh.

3. Bảo vệ an ninh trật tự, bố trí sắp xếp chỗ ngồi cho Đại biểu, quý Thầy, Cô giáo và Phụ huynh: Chi đoàn giáo viên, nhóm giáo sinh thực tập và dân quân tự vệ của các Khu phố Nguyễn Trung Trực và Lý Thường Kiệt.

4. Dàn dựng, thiết kế sân khấu, trang bị âm thanh, ánh sáng và trang thiết bị phục vụ đêm văn nghệ: Nhóm cựu học sinh.

5. Tổng duyệt chương trình: Ban Thường vụ Đoàn trường và mời quý Thầy, Cô:

- Cô Dương Phương Hồng: Phó hiệu trưởng nhà trường.

- Thầy Mã Tấn Luân: Tổ trưởng Tổ TD-GDQP-AN.

6. Tổng kết, đánh giá và báo cáo với Đảng ủy, Ban giám hiệu: Đồng chí Lê Huy Thơ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình Hòa nhạc điện tử gây quỹ học bổng của Ban chấp hành Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực. Kính mong các cấp lãnh đạo, tổ chức đoàn thể, quý Thầy, Cô giáo, quý Phụ huynh, cựu học sinh và các em học sinh quan tâm, phê duyệt và ủng hộ chương trình.

Phê duyệt của Đảng ủy            Ý kiến Ban Giám hiệu	            TM.BCH Đoàn trường		    										     Bí thư

Lê Huy Thơ